**Приказ МЗ КР №177 от 14.03.2016г.**

**Об исполнении Плана мероприятий по реализации Концепции создания электронной базы данных лекарственных средств и изделий медицинского назначения в Кыргызской Республике на 2016-2020 годы**

В целях реализации постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Концепции создания электронной базы данных лекарственных средств и изделий медицинского назначения в Кыргызской Республике» от 27 октября 2015 года №743и распоряжения Правительства Кыргызской Республики от 2 февраля 2016 года №40-р

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить
   1. План мероприятий по реализации Концепции создания электронной базы данных лекарственных средств и изделий медицинского назначения в Кыргызской Республике на 2016-2020 годы (приложение 1);
   2. Состав координационной группы по функционированию электронной базы данных лекарственных средств и изделий медицинского назначения (БДЛС) (приложение 2);
   3. Положение «О координационной группе по функционированию БДЛС» (приложение 3);

2. Руководителям организаций здравоохранения оказывать содействие во внедрении БДЛС.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

## Министр Т.А. Батыралиев

Приложение 1

Утверждено приказом

Министерства здравоохранения

Кыргызской Республики

от «\_14\_» \_\_\_\_03\_\_\_\_ 2016 года

№ \_177\_\_

**План мероприятий   
 по реализации Концепции создания электронной базы данных лекарственных средств и изделий медицинского назначения в Кыргызской Республике на 2016-2020 годы**

| **№** | **Мероприятия** | **Сроки реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **1.** | **Первый этап** |  |
| 1 | Разработать проект распоряжения Правительства Кыргызской об образовании Межсекторального координационного совета по созданию электронной базы данных лекарственных средств и изделий медицинского назначения при Правительстве Кыргызской Республики (далее – МКС), согласовать его в установленном порядке и направить на утверждение в Правительство Кыргызской Республики | I и IIквартал 2016 года | ДЛОиМТ, УОМПиЛП, УКВР, РМИЦ; министерства и ведомства, фармацевтические организации (по согласованию) |
| 2 | Проводить заседания МКС | Ежеквартально | ДЛОиМТ, УОМПиЛП, УКВР, РМИЦ |
| 3 | Провести анализ нормативных правовых актов в сфере обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения (ЛС и ИМН) | II квартал 2016 года | ДЛОиМТ, УОМПиЛП, УКВР, РМИЦ; министерства и ведомства профессиональные медицинские и фармацевтические организации (по согласованию) |
| 4 | Подготовить проекты решений Правительства Кыргызской Республики по результатам анализа нормативных правовых актов по п. | II квартал 2016 года | ДЛОиМТ, УОМПиЛП, УКВР, РМИЦ; министерства и ведомства профессиональные медицинские и фармацевтические организации (по согласованию) |
| 5 | Провести анализ имеющихся баз данных по ЛС и ИМН, населению, льготному лекарственному обеспечению, регистрации, ввозу и сертификации лекарственных средств, государственных закупок и розничной продаже в части внесения этих баз данных в БДЛС | II квартал 2016 года | ДЛОиМТ, УОМПиЛП, УКВР, РМИЦ; министерства и ведомства профессиональные медицинские и фармацевтические организации (по согласованию) |
| 6 | Провести инвентаризацию справочника организаций здравоохранения (государственных, ведомственных и частных), в том числе доступ к сети Интернет, наличие компьютеров, локальных сетей и т.д. | III-IV кварталы 2016 года | РМИЦ |
| 7 | Провести инвентаризацию фармацевтических организаций (государственных, ведомственных и частных), в том числе доступ к сети Интернет, наличие компьютеров, локальных сетей и т.д. | III-IV кварталы 2016 года | ДЛОиМТ |
| 8 | Разработать архитектуру информационной системы электронной базы данных, а также ее взаимодействие с другими электронными базами данных | III квартал 2016 года | УКВР, ДЛОиМТ, УОМПиЛП, РМИЦ, министерства и ведомства, профессиональные медицинские и фармацевтические общественные организации (по согласованию) |
| 9 | Произвести расчет затрат на разработку и создание БДЛС | III квартал 2016 года | ДЛОиМТ, УОМПиЛП, РМИЦ, УКВР, ФОМС (по согласованию) |
| 10 | Разработать техническое задание на создание программного обеспечения для БДЛС | IV квартал 2016 года | ДЛОиМТ, УОМПиЛП, РМИЦ, ФОМС (по согласованию) |
| 11 | Провести Круглый стол по итогам работы по созданию и внедрению БДЛС за 2016 год | IV квартал 2016 года | УКВР, ДЛОиМТ, УОМПиЛП, РМИЦ; Члены МКС, международные организации (по согласованию), профессиональные медицинские и фармацевтические общественные организации (по согласованию) |
|  | **2.** | **Второй этап** |  |
| 12 | Объявить тендер на разработку программного обеспечения и оснащения участников обращения ЛС и ИМН материально-техническим оснащением по г. Бишкек | Январь 2017 года | УФП, ДЛОиМТ, РМИЦ |
| 13 | Разработать справочники, классификаторы и кодификаторы для БДЛС | I квартал 2017 года | ДЛОиМТ, УОМПиЛП, УКВР, РМИЦ, ФОМС (по согласованию) |
| 14 | Разработать отчеты, реализуемые в БДЛС | I квартал 2017 года | ДЛОиМТ, УОМПиЛП, УКВР, РМИЦ, ФОМС (по согласованию) |
| 15 | Произвести корректировку существующих информационных систем по ЛС и ИМН по результатам оценки действующих информационных систем для создания БДЛС | I квартал 2017 года | ДЛОиМТ, УОМПиЛП, УКВР, РМИЦ, ФОМС (по согласованию) |
| 16 | Произвести разработка программного обеспечения для БДЛС по следующим процессам:  - лицензирование;  - регистрация;  - ввоз;  - сертификация;  - оптовая реализация;  - розничная реализация;  - льготное лекарственное обеспечение на амбулаторном уровне;  - назначение рецептурных лекарственных средств (карточка пациента);  -государственные закупки | II квартал 2017 года | ДЛОиМТ, РМИЦ, УОМПиЛП, УКВР, министерства и ведомства (по согласованию) |
| 17 | Разработать модули-интеграторы в электронную базу данных и обеспечить сопряжения с другими информационными системами. | II квартал 2017 года | ДЛОиМТ, УОМПиЛП, УКВР, РМИЦ, ФОМС (по согласованию) |
| 18 | Протестировать программное обеспечение для БДЛС и доработать его по результатам тестирования | IV квартал 2017 года | ДЛОиМТ, УОМПиЛП, УКВР, РМИЦ; министерства и ведомства, профессиональные медицинские и фармацевтические организации (по согласованию) |
| 19 | Объявить тендер оснащение участников по обращению ЛС и ИМН материально-техническим оснащением Чуйской и Иссык-Кульской областей | Октябрь 2017 года | УФП, РМИЦ, ДЛОиМТ |
| 20 | Провести Круглый стол по итогам работы по созданию и внедрению БДЛС за 2017 год | IV квартал 2017 года | УКВР, ДЛОиМТ, УОМПиЛП, РМИЦ; Члены МКС, международные организации (по согласованию), профессиональные медицинские и фармацевтические общественные организации (по согласованию) |
|  | **3.** | **Третий этап** |  |
| 21 | Оснастить материально-технической базой участников по обращению ЛС и ИМН по Чуйской области, и их подключение к БДЛС | I- III кварталы 2018 года | ДЛОиМТ, УФП, УОМПиЛП, УКВР, РМИЦ; ФОМС (по согласованию) |
| 22 | Провести обучение участников по обращению ЛС и ИМН по Чуйской области работе в БДЛС | I- III кварталы 2018 года | ДЛОиМТ, РМИЦ; ФОМС (по согласованию) |
| 23 | Оснащение материально-технической базой участников по обращению ЛС и ИМН по Иссык-Кульской областии их подключение к БДЛС | II- IV кварталы 2018 года | ДЛОиМТ, УФП, УОМПиЛП, УКВР, РМИЦ; международные организации, профессиональные медицинские и фармацевтические организации (по согласованию) |
| 24 | Провести обучение участников по обращению ЛС и ИМН по Иссык-Кульской области работе в БДЛС | II- IV кварталы 2018 года | ДЛОиМТ, РМИЦ; ФОМС (по согласованию) |
| 25 | Объявить тендер на оснащение участников по обращению ЛС и ИМН материально технической базой по Нарынской и Таласской областей и г. Ош | Октябрь 2018 года | УФП, РМИЦ, ДЛОиМТ |
| 26 | Провести Круглый стол по итогам работы по созданию и внедрению БДЛС за 2018 год | IV квартал 2018 года | УКВР, ДЛОиМТ, УОМПиЛП, РМИЦ; Члены МКС, международные организации (по согласованию), профессиональные медицинские и фармацевтические общественные организации (по согласованию) |
| 27 | Оснащение материально-технической базой участников по обращению ЛС и ИМН по Нарынской области и их подключение к БДЛС | IV квартал 2018 года- II квартал 2019 года | ДЛОиМТ, УФП, УОМПиЛП, УКВР, РМИЦ; профессиональные медицинские и фармацевтические организации (по согласованию) |
| 28 | Провести обучение участников по обращению ЛС и ИМН по Нарынской области работе в БДЛС | IV квартал 2018 года- II квартал 2019 года | ДЛОиМТ, РМИЦ; ФОМС (по согласованию) |
| 29 | Оснащение материально-технической базой участников по обращению ЛС и ИМН по Таласской области и их подключение к БДЛС | II-IV кварталы 2019 года | ДЛОиМТ, УФП, УОМПиЛП, УКВР, РМИЦ; профессиональные медицинские и фармацевтические организации (по согласованию) |
| 30 | Провести обучение участников по обращению ЛС и ИМН по Таласской области работе в БДЛС | II-IV кварталы 2020 года | ДЛОиМТ, РМИЦ; ФОМС (по согласованию) |
| 31 | Оснащение материально-технической базой участников по обращению ЛС и ИМН по г. Ош и их подключение к БДЛС | II-IV кварталы 2019 года | ДЛОиМТ, УФП, УОМПиЛП, УКВР, РМИЦ; профессиональные медицинские и фармацевтические организации (по согласованию) |
| 32 | Провести обучение участников по обращению ЛС и ИМН по г. Ош работе в БДЛС | II-IV кварталы 2020 года | ДЛОиМТ, РМИЦ; ФОМС (по согласованию) |
| 33 | Объявить тендер на оснащение участников обращения лекарств средств компьютерами по Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей | Октябрь 2019 года | УФП, РМИЦ, ДЛОиМТ |
| 34 | Провести Круглый стол по итогам работы по созданию и внедрению БДЛС за 2019 год | IV квартал 2019 года | УКВР, ДЛОиМТ, УОМПиЛП, РМИЦ; Члены МКС, международные организации (по согласованию), профессиональные медицинские и фармацевтические общественные организации (по согласованию) |
| 35 | Оснащение материально-технической базой участников по обращению ЛС и ИМН по Ошской областии их подключение к БДЛС | III квартал 2019 года- I квартал 2020 года | ДЛОиМТ, УФП, УОМПиЛП, УКВР, РМИЦ; профессиональные медицинские и фармацевтические организации (по согласованию) |
| 36 | Провести обучение участников по обращению ЛС и ИМН по Джалал-Абадской области работе в БДЛС | II-IV кварталы 2020 года | ДЛОиМТ, РМИЦ; ФОМС (по согласованию) |
| 37 | Оснастить материально-технической базой участников по обращению ЛС и ИМН по Баткенской областии и подключить их к БДЛС | II-IV кварталы 2020 года | ДЛОиМТ, УФП, УОМПиЛП, УКВР, РМИЦ; профессиональные медицинские и фармацевтические организации (по согласованию) |
| 38 | Провести обучение участников по обращению ЛС и ИМН по Баткенской области работе в БДЛС | II-IV кварталы 2020 года | ДЛОиМТ, РМИЦ; ФОМС (по согласованию) |
| 39 | Провести Круглый стол по итогам работы по созданию и внедрению БДЛС за 2020 год | IV квартал 2020 года | УКВР, ДЛОиМТ, УОМПиЛП, РМИЦ; Члены МКС, международные организации (по согласованию), профессиональные медицинские и фармацевтические общественные организации (по согласованию) |

Приложение 2

Утвержден приказом

Министерства здравоохранения

Кыргызской Республики

от «\_14\_» \_\_\_03\_\_\_\_\_ 2016 года

№ \_177\_\_

**Состав  
 координационной группы по функционированию электронной базы данных лекарственных средств и изделий медицинского назначения**

Руководитель координационной группы по БДЛС – Мурзалиев А.Дж., Заместитель министра;

Секретарь координационной группы по БДЛС – Килин А.Л., зав. СРПО ДЛОиМТ;

Члены координационной группы по БДЛС:

Курманов Р.А., Генеральный директор ДЛОиМТ;

Начальник УФП;

Тойматов С.Ш., Начальник УОМП и ЛП;

Исмаилов М.А., Начальник УКВР

Мурзакаримова Л.К., Директор РМИЦ;

Аднаева Н.М., местный консультант;

Представитель ФОМС (по согласованию);

Представители профессиональных медицинских и фармацевтических ассоциаций (по согласованию);

Международный консультант (по согласованию).

Приложение 3

Утверждено приказом

Министерства здравоохранения

Кыргызской Республики

от «\_14\_» \_\_\_\_03\_\_\_\_ 2016 года

№ \_177\_\_

**Положение   
«О координационной группе по функционированию БДЛС»**

1. **Общие положения**
   * + 1. Координационная рабочая группа по функционированию БДЛС (далее – рабочая группа), создается с целью мониторирования хода реализации Плана мероприятий по реализации Концепции создания электронной базы данных лекарственных средств и изделий медицинского назначения в Кыргызской Республике на 2016-2020 годы (далее – План мероприятий).
       2. Состав рабочей группы утверждается приказом Министерства здравоохранения Кыргызской Республики.
       3. В состав рабочей группы включаются представители УФП, УОМПиЛП, УКВР, ДЛОиМТ, РМИЦ, ФОМС профессиональные медицинские и фармацевтические ассоциации.
2. **Функции рабочей группы**
   * + 1. Мониторировать ход реализации Плана мероприятий и экспертной оценки документов, реализуемых Планом мероприятий.
       2. Давать поручения УФП, УОМПиЛП, УКВР, ДЛОиМТ, РМИЦ, ФОМС и профессиональным медицинским и фармацевтическим ассоциациям с целью исполнения Плана мероприятий.
3. **Руководство и организация работы рабочей группы**
4. Непосредственное руководство деятельностью рабочей группы осуществляет председатель рабочей группы.
5. Председатель рабочей группы имеет право:

- созывать и проводить совещания рабочей группы, привлекать к ее работе специалистов-консультантов;

- представлять рабочую группу в Межсекторальном координационном совете по созданию и развитию электронной базы данных лекарственных средств и изделий медицинского назначения при Правительстве Кыргызской Республики.

8. Решение рабочей группы принимается простым большинством голосов, присутствующих членов (не менее 50% от списочного состава).

9. В случае равенства голосов голос председателя является решающим.

10. Протокол заседания координационной группы БДЛС утверждается Министром здравоохранения и имеет силу приказа.

1. **Ответственность**
2. Рабочая группа несет ответственность за:

- достоверность аналитических отчетов о ходе реализации Плана мероприятий;

- своевременную выдачу поручений заинтересованным структурам с целью исполнения Плана мероприятий.